**Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за І квартал 2018 року**

**(щодо проектів-переможців 2017 року)**

**Управління праці та соціального захисту населення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пор. | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце  розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 26 | Навчальні заняття для рівнян пенсійного віку «Університет третього віку»  Проводяться в  Рівненському інституті університету «Україна»  вул. Котляревського 1 та Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного вул. Дубенська, 27/29 | Придбання оргтехніки  (ноутбук з ліцензійним програмним забезпеченням – 4шт) | 50000 | 49920 | 80,00 | Придбання 4 ноутбуків згідно з накладною від 06.03.18  № ПП-000209 | 50000,00 | 49920,00 | Закуплено 4 ноутбуки з ліцензійним програмним забезпеченням для  організації проведення практичних занять за напрямом: «Комп’ютерна грамотність»  Закуплено канцтовари та матеріали для проведення лекцій та практичних занять арт-терапії протягом  І кварталу |
|  |  |  | Канцтовари (папір (А4,А3,А2), фарби,  олівці, папір для фліпчарту, папки різного виду і розміру, записники,  ручки, тощо), та матеріали для навчального процесу (засоби для арт -терапії, глино-терапія,  фліпчарт, тканина тощо) | 25000,00 | 6995,24 | 18004,76 | Придбання згідно з накладними від 26.03.2018  № РН-0000027, № РН-0000028  Канцтовари (папір А4,А3,А2),  фарби, олівці, папір для  фліпчарту, папки різного виду і розміру, записники,  ручки тощо), та матеріали для навчального процесу (засоби для арт-терапії, глино-терапія, фліпчарт, тканина тощо) | 25000,00 | 6995,24 |
|  |  |  | Кулери та вода бутильована, миючі засоби, паперові рушники, серветки, одноразовий посуд | 6000,00 | 214,50 | 5785,50 | Придбання згідно з накладною 06.03.2018 №1 06.03.2018 - серветки, одноразовий посуд | 6000,00 | 214,50 | Закуплено для використання під час проведення занять протягом  І кварталу |
|  |  |  | Продукти для накриття столу під час проведення занять | 6000,00 | 1485,75 | 4514,25 | Придбання згідно з накладними від 06.03.2018 №2, від 20.03.18 № 8 - продукти для накриття столу під час проведення занять | 6000,00 | 1485,75 | Закуплено солодощі для накриття столу слухачам протягом  І кварталу |
|  |  |  | Реклама (ЗМІ, білборд, друкована продукція) | 15000,00 | 4992,50 | 10007,50 | По акту виконаних робіт від 27.03.18 № ОУ-0000015 виконані послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції.  По акту від 27.03.18 № ОУ-0000016 проведено виготовлення та розміщення рекламних матеріалів в ЗМІ | 15000,00 | 4992,50 | Проведено рекламну кампанію щодо початку роботи  «Університету третього віку», а саме: виготовлені рекламні флаери та проморолик на радіо і телебаченні |
|  |  |  | Проведення занять,  (144 заняття) | 43000,00 |  |  | Організація проведення 16 занять з наступних напрямів:  Психологія щастя – 7 занять  Комп'ютерна грамотність – 3 заняття  Іноземна мова – 3 заняття  Здоровий спосіб життя – 1 заняття  Арт-терапія - 2 заняття | 43000,00 | - | протягом  І кварталу для 74 рівнян пенсійного віку проведено 16 занять:  14 заняття – в Рівненському інституті університету «Україна»  вул. Котляревського,1  та  2 заняття в  Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного вул. Дубенська, 27/29 |
|  |  |  | Оренда приміщення | 10000,00 |  |  |  | 10000,00 | - | Протягом  І кварталу 2018 року заняття проводились в приміщеннях, в яких в оплаті оренди не було потреби |

Начальник управління В.Мельник

**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Реєстр | Назва проекту, місце | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| з/п | номер | розташування | тисяч гривень | | |
|  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, гривень | |
|  |  |  | План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 16 | "Будівництво спортивного майданчика на вул.Золотіївській,74-76 в м.Рівне | Розробка проектно-кошторисної документації | 714134 | 4791 | 709343 | 30% авансу на виконання ПКД | 714134 | 4791 |  |
| 2 | 62 | Рівненська бігова ліга 2018 | Узгодження положення на заходи | 237000 | 0 | 237000 |  |  |  |  |
| 3 | 35 | Rivne StartUp Club | 51400 | 0 | 51400 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник управління | | | С.А.Шевчук |
|  |  |  |  |
| Головний бухгалтер | | | Л.А.Корячка |

**Управління освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Реєстр.  номер | Назва проекту, місце  розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування,  тисяч гривень | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План тис.грн. | Фак-тично | Залишок станом на 01.04.2018 | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень | |
| План | Фак-тично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 22 | Футбольне поле із штучним покриттям у НВК-ліцей № 19 | На реалізації | 1250,0 | - | 1250,0 | Виготовляється проектно-кошторисна документація | - | - | - |
| 2 | 34 | STEM-коворкінг відкрита коворкінг лабораторія для популяризації технічної і природничої освіти | На реалізації | 250,0 | - | 250,0 | Автором проекту В.Левшенюком погоджено розміщення такої лабораторії у Міському центрі творчості учнівської молоді. На сесію міської ради винесено питання перерозподілу коштів на вищевказаний заклад | | | |
| 3 | 36 | Rivne Open Rada | На реалізації | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | - |
| 4 | 37 | Незабутній відпочинок та патріотичне виховання для дітей | Реалізовано | 170,0 | 169,8 | 0,2 | Придбано 22 путівки | 170,0 | 169,8 | Школярі два тижні відпочивали у КП ДСОК «Електронік–Рівне». За цей час побували на екскурсіях у Львові, Острозі, Дубні. У Рівному для них провели екскурсію містом, були у Музеї бурштину та відвідали багато інших цікавих місць.  Крім культурно-естетичної програми для школярів підготували цікаву розважальну програму. Діти відпочили в розважальному центрі в «Екваторі», каталися на ковзанах, грали у боулінг. |
| 5 | 49 | Відновлення майданчика зі штучним покриттям для міні футболу (біля ЗОШ № 24) | На реалізації | 667,7 | - | 667,7 | Виготовляється проектно-кошторисна документація | - | - | - |
| 6 | 91 | Облаштування спортивного комплексу для членів територіальної громади міста | На реалізації | 1249,374 | - | 1249,374 | Виготовляється проектно-кошторисна документація | - | - | - |

Начальник управління В.Харковець

І.Кіруца

**Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Реєстр.  номер | Назва проекту, місце  розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування,  тисяч гривень | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 66 | Проект  громадської освіти  « «Управлінські двобої» |  | 359,600 | 80,350 | 279,250 | Організація зв’язків із громадськістю з метою залучення, проведення співбесід і відбору учасників двох турнірів та зйомки двох телепередач  «Управлінські двобої» | 36,000 | 8,000 | Проведено 2 тренінга, 2 відкритих турнірів та знято 2 телепередачі |
| Розробка сценарію турніру «Управлінських двобоїв» та сценарію телепередачі «Управлінські двобої»  у форматі ток-шоу | 21,600 | 4,800 |
| Розробка управлінських ситуацій (тестів), що пропонуються для вирішення учасникам турніру (20 тестових управлінських ситуацій) і визначення рейтингів за результатами проходження ситуацій (тестів) при проведенні турніру з «Управлінських двобоїв» | 30,600 | 6,800 |
| Проведення тренінгу з технологій комунікацій та вирішення конфліктів в особистій, громадській та підприємницьких сферах в рамках проекту громадської освіти  «Управлінські двобої» | 45,000 | 10,000 |
| Проведення тренінгу з ефективного управління в рамках проекту громадської освіти  «Управлінські двобої» | 45,000 | 10,000 |
| Послуги оренди устаткування (фото і відеозйомки) для проведення двох турнірів «Управлінські двобої» | 27,000 | 6,000 |
| Зйомка телепередачі під час турніру «Управлінські двобої» | 42,600 | 9,450 |
| Виготовлення телевізійної програми з циклу «Управлінські двобої» | 91,800 | 15,300 |
| Інформаційно-рекламні послуги у форматі проведення промоційної кампанії для залучення до участі в проекті громадської освіти «Управлінські двобої» широкого загалу активних рівнян | 20,000 | 10,000 |
|  | ВСЬОГО | | | 359,600 | 80,350 | 279,250 |  | 359,600 | 80,350 |  |

**Управління культури і туризму**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | | | Виконані роботи станом на 01.04.2018р. | | | Отриманий результат |
| План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 82 | Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Оновимо бібліотеку - збережемо центр культури і просвіти" Внутрішній ремонт біліотеки |  | 224,000 | 0,000 | 224,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **224,000** | **0,000** | **224,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2 | 70 | Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Створення цифрового дадтку, що дає можливість рівнянам самостійно макетувати електронні книги" |  | 82,000 | 0,000 | 82,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|
|
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **82,000** | **0,000** | **82,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 3 | 19 | "Телевізійний молодіжний, дитячий проект «З ранку до ночі», з використанням цікавих фактів" |  | 118,500 | 0,000 | 118,500 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **118,500** | **0,000** | **118,500** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 4 | 23 | "Центр сенсорно-креативного розвитку дітей віком 3-6 років, зокрема дітей з малозабезпечених сімей" |  | 248,760 | 0,000 | 248,760 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **248,760** | **0,000** | **248,760** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 5 | 57 | Об’єднаний фінал Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного» та «Перлина Рівного» |  | 247,500 | 0,000 | 247,500 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **247,500** | **0,000** | **247,500** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 6 | 21 | "Фестиваль Only rock 'n' roll" | Виготовлено рекламно-інформаційну друковану продукцію, розроблено логотип фестивалю, виготовлено промовідео | 250,000 | 35,980 | 214,020 | Придбання реклано-інформаційної друкованої продукції | 250,000 | 20,980 | Виготовлено рекламно-інформаційну друковану продукцію, розроблено логотип фестивалю, виготовлено промовідео |
| Розробка логотипу фестивалю | 5,000 |
| Виготовлення промовідео | 10,000 |
|
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **250,000** | **35,980** | **214,020** | **ВСЬОГО по проекту** | **250,000** | **35,980** |  |
| 7 | 63 | Рівненський міський телевізійний чемпіонат КРОК «Кубок Рівного з КВН» |  | 244,000 | 0,000 | 244,000 |  | 0 | 0 |  |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **244,000** | **0,000** | **244,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 8 | 85 | "Відновлення парку на Грабнику (біля ПДМ): 2 етап"" |  | 1250,000 | 0,000 | 1250,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|
|
|
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **1250,000** | **0,000** | **1250,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 9 | 73 | "Проведення Третього Всеукраїнського фестивалю-ярмарку "Бульба-фест" " |  | 350,00 | 0,000 | 350,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|
|
|
|
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **350,000** | **0,000** | **350,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| **РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ** | | | | **3014,760** | **35,980** | **2978,780** |  | **250,000** | **35,980** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник управління |  |  | Т.Максименко |
|  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  | В.Гудима |

**Управління житлово-комунального господарства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пор. | Реєстр-ацій-ний номер | Назва проекту, місце розта-шування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 25 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства. Стерилізація безпритульних котів. | Укладається договір з КАТП 1728 про надання послуг із стерилізації безпритульних котів | 99,0 | 0,0 | 99,0 |  |  |  |  |
| 2 | 71 | Встановлення дитячого майданчика в мікронайоні "Боярка" | Розробляється проектно-кошторисна документація | 280,0 | 0,0 | 280,0 |  |  |  |  |
| 3 | 76 | Золотіївський трикутник | Розробляється проектно-кошторисна документація | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 4 | 81 | Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького | Розробляється проектно-кошторисна документація | 245, 550 | 0,0 | 245,550 |  |  |  |  |

Вик. Н. Любунь

**ВАЖЛИВО!** Інформація щодо проектів-переможців 2016 року, які не були реалізовані в 2017 році: У звʼязку з тим, що зміни до Положення про громадський бюджет (щодо можливості продовження реалізації проектів-переможців 2016 року, які не були реалізовані в 2017 році) були внесені наприкінці І кварталу (22 березня 2018 року), актуальною залишається також «Інформація **про хід реалізації проектів громадського бюджету Рівного за 2017 рік», розміщена у розділі «Допомога», «Довідкова інформація». Інформацію буде оновлено за підсумками ІІ кварталу 2018 року.**