**Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за ІII квартал 2018 року**

**Управління праці та соціального захисту населення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пор. | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце  розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 26 | Навчальні заняття для рівнян пенсійного віку «Університет третього віку»  Проводяться в  Рівненському інституті університету «Україна»  вул. Котляревського 1 та Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного вул. Дубенська, 27/29 | Придбання оргтехніки  (ноутбук з ліцензійним програмним забезпеченням – 4шт) | 50000 | 49920 | 80,00 | Придбання 4 ноутбуків згідно з накладною від 06.03.18  № ПП-000209 | 50000,00 | 49920,00 | Закуплено 4 ноутбуки з ліцензійним програмним забезпеченням для  організації проведення практичних занять за напрямом: «Комп’ютерна грамотність»  Для проведення лекцій та практичних занять арт-терапії закуплено канцтовари та матеріали  Для урочистого завершення першого етапу навчання вручені сертифікати |
|  |  |  | Канцтовари (папір (А4,А3,А2), фарби,  олівці, папір для фліпчарту, папки різного виду і розміру, записники,  ручки, тощо), та матеріали для навчального процесу (засоби для арт -терапії, глино-терапія,  фліпчарт, тканина тощо) | 25000,00 | 15004,43 | 9995,57 | Придбання канцтоварів, (папір А4,А3,А2,  фарби, олівці, папір для  фліпчарту, папки різного виду і розміру, записники,  ручки, блокноти, стікери, ватмани, клей, декоративна стрічка, папір кольоровий, друк сертифікатів, тощо ) та матеріали для навчального процесу (засоби для арт-терапії, глино-терапія, фліпчарт, тканина, пензлики)  згідно з накладними 26.03.2018 № РН-0000027,  № РН-0000028,  14.05.18 № 224, № 8,  № РН 0000001, 14.05.18 01.06.2018 № 48  06.08.2018 № 572, №1017 | 25000,00 | 15004,43 |
|  |  |  | Кулери та вода бутильована, миючі засоби, паперові рушники, серветки, одноразовий посуд | 6000,0 | 1236,30 | 4763,70 | Придбання одноразового посуду, серветок, рідкого мила, тощо  згідно з накладними 06.03.2018 №1 , 18.05.18 № 9 –23.07.2018 № 45, № 50 | 6000,00 | 1236,30 | Для використання під час проведення занять закуплено одноразовий посуд, серветки, рідке мило, тощо. |
|  |  |  | Продукти для накриття столу під час проведення занять | 6000,00 | 4983,25 | 1016,75 | Придбання продуктів для накриття столу згідно з накладними 06.03.2018 №2, 20.03.18 № 8, 18.05.18 № 29 23.07.18 № 46, № 49 | 6000,00 | 4983,25 | Для накриття столу слухачам ( кава- брейк під час перерв між лекціями) закуплено солодощі, печиво, кава, цукор, кава, чай тощо |
|  |  |  | Реклама (ЗМІ, білборд, друкована продукція) | 19000,00 | 14892,50 | 4107,5 | Виконані послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції, проведено виготовлення та розміщення рекламних матеріалів в ЗМІ  згідно актів виконаних робіт 27.03.18 № ОУ-0000015, 27.03.18 № ОУ-0000016, 31.05.18 № ОУ-0000047,  26.07.2018 № ОУ -0000015 28.09.2018 №ОУ0000037 | 19000,00 | 14892,50 | Проведено рекламну кампанію щодо початку роботи  «Університету третього віку», а саме: виготовлені рекламні флаери та проморолик на радіо і телебаченні  На телеканалі  «Рівне -1» розміщено рекламний ролик  Виготовлено  Виготовлено рекламні листівки  На телеканалі Ритм розміщено рекламний ролик  Інформацію розміщено в 2 випусках інформаційно- роз’яснювального листка «Турбота» -вкладка до газети «Сім днів» (тираж 8960) в березі та вересні 2018 |
|  |  |  | Проведення занять,  (144 заняття) | 43000,00 | 28666,56 | 14333,4 | Згідно актів виконаних робіт (наданих послуг) оплачено вартість наданих послуг по здійсненню заходів із організації та проведення 96 занять для 88 громадян пенсійного віку, з них:  - 88 в Рівненському інституті університету «Україна» (вул. Котляревського,1) ;  - 8 в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного (вул. Дубенська, 27/29), вартість яких склала:  від 31.05.18 № 1  від 29.06.18 № 2  від 31.07.2018 № 3  від 31.08.2018 № 4  від 28.09.2018 № 5 | 43000,00 | 28666,56 | Організовано згідно з розкладом проведення  для 88 рівнян пенсійного віку проведено 96 занять за напрямками:  Психологія щастя – 20 занять  Комп'ютерна грамотність – 20 занять  Іноземна мова – 20 занять  Здоровий спосіб життя – 12 занять  Арт-терапія - 12 занять  Юридична допомога – 6 занять  Фінансова компетенція – 6 занять |
|  |  |  | Оренда приміщення | 6000,00 | - | 6000,0 |  | 6000,00 | - | заняття проводились в приміщеннях, в яких в оплаті оренди не було потреби |
|  |  |  |  | 155000,0 | 114703,04 | 40296,96 |  | 155000,00 | 114703,04 |  |

Начальник управління В.Мельник

**Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Реєстр.  номер | Назва проекту, місце  розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування,  тисяч гривень | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **66** | **Проект**  **громадської освіти**  **« «Управлінські двобої»** |  | **359,600** | **324,410** | **35,190** | Організація зв’язків із громадськістю з метою залучення, проведення співбесід і відбору учасників двох турнірів та зйомки двох телепередач  «Управлінські двобої» | 36,000 | 32,000 | Проведено 8 тренінгів, 8 відкритих турнірів та знято 11 телепередач |
| Розробка сценарію турніру «Управлінських двобоїв» та сценарію телепередачі «Управлінські двобої»  у форматі ток-шоу | 21,600 | 19,200 |
| Розробка управлінських ситуацій (тестів), що пропонуються для вирішення учасникам турніру (20 тестових управлінських ситуацій) і визначення рейтингів за результатами проходження ситуацій (тестів) при проведенні турніру з «Управлінських двобоїв» | 30,600 | 27,200 |
| Проведення тренінгу з технологій комунікацій та вирішення конфліктів в особистій, громадській та підприємницьких сферах в рамках проекту громадської освіти  «Управлінські двобої» | 45,000 | 40,000 |
| Проведення тренінгу з ефективного управління в рамках проекту громадської освіти  «Управлінські двобої» | 45,000 | 40,000 |
| Послуги оренди устаткування (фото і відеозйомки) для проведення двох турнірів «Управлінські двобої» | 27,000 | 24,000 |
| Зйомка телепередачі під час турніру «Управлінські двобої» | 42,600 | 37,860 |
| Виготовлення телевізійної програми з циклу «Управлінські двобої» | 91,800 | 84,150 |
| Інформаційно-рекламні послуги у форматі проведення промоційної кампанії для залучення до участі в проекті громадської освіти «Управлінські двобої» широкого загалу активних рівнян | 20,000 | 20,000 |
|  | **ВСЬОГО** | | | **359,600** | **324,410** | **35,190** |  | **359,600** | **324,410** |  |

**Управління освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Реєстр.  номер | Назва проекту, місце  розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування,  тисяч гривень | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План тис.грн. | Фак-тично | Зали  шок станом на 01.10. 2018 | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень | |
| План | Фак-тично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 22 | Футбольне поле із штучним покриттям у НВК-ліцей № 19 | На реаліза ції | 1250,0 | **394,2** | 855,8 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію.  Укладено угоду з підрядною організацією, оплачено аванс, роботи виконуються. | 41,5  1175,5 | **41,5**  **352,7** | - |
| 2 | 34 | STEM-коворкінг відкрита коворкінг лабораторія для популяризації технічної і природничої освіти | На реаліза ції | 250,0 | - | 250,0 | Автором проекту В.Левшенюком не дано згоду для реалізації данного проекту в навчальних закладах міста. Автор проекту наполягає на реалізації проекту в НУВГП | | | |
| 3 | 36 | Rivne Open Rada | На реаліза ції | 40,0 | - | 40,0 | Підготовка угоди на виготовлення бланкової продукції.  Проект буде реалізовуватись з вересня місяця упродовж навчального року | - | - | - |
| 4 | 37 | Незабутній відпочинок та патріотичне виховання для дітей | Реалізо вано | 170,0 | **169,8** | 0,2 | Придбано 24 путівки | 170,0 | 169,8 | Школярі два тижні відпочивали у КП ДСОК «Електронік–Рівне». За цей час побували на екскурсіях у Львові, Острозі, Дубні. У Рівному для них провели екскурсію містом, були у Музеї бурштину та відвідали багато інших цікавих місць.  Крім культурно-естетичної програми для школярів підготували цікаву розважальну програму. Діти відпочили в розважальному центрі в «Екваторі», каталися на ковзанах, грали у боулінг. |
| 5 | 49 | Відновлення майданчика зі штучним покриттям для міні футболу (біля ЗОШ № 24) | На реаліза ції | 667,7 | **331,7** | 336,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію.  Укладено угоду з підрядною організацією, оплачено аванс, розпочато роботи | 8,5  646,3 | 8,5  323,2 | - |
| 6 | 91 | Облаштування спортивного комплексу для членів територіальної громади міста  (РКГ «Престиж») | На реаліза ції | 1249,374 | **567,55** | 681,824 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію.  Укладено угоду з підрядною організацією, оплачено аванс, роботи виконуються. | 42,35  1175,2 | 42,35  525,2 |  |
| 7 | 421 (про ект 2016 року) | Баскетбольний майданчик НВК – ліцей № 19 | На реаліза ції | 563,7 | **242,8** | 320,9 | Виготовлено проектну документацію.  Укладено угоду з підрядною організацією на виконання робіт. Роботи виконуються. | 11,9  551,8 | 11,8  231,0 | - |

Начальник управління В.Харковець

І.Кіруца

**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | |  |
|  | **управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради** | | | | | | | | |  |
|  | **про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету** | | | | | | | | | |
|  | **станом на 16 .10.2018 року** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Реєстр | Назва проекту, місце | Етап реалізації, заходи з виконання ( подані у 2017 році, реалізуються у 2018 році) | Обсяг фінансування, | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| з/п | номер | розташування | тисяч гривень | | |
|  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, гривень | |
|  |  |  | План | Фактично |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 16 | "Будівництво спортивного майданчика на вул.Золотіївській,74-76 в м.Рівне | Ведеться будівництво майданчика | 714 134,00 | 217 995,83 | 496 138,17 | виготовлення ПКД; проведення експертизи; 30% авансу на будівництво | 714 134,00 | 217 995,83 |  |
| 2 | 62 | Рівненська бігова ліга 2018 | Проведено 6-ть пробігів в рамках проекту | 237 000,00 | 181 732,00 | 55 268,00 | Проведено 6-ть пробігів | 237 000,00 | 181 732,00 |  |
| 3 | 35 | Rivne StartUp Club | Проведено 4 заходи. Проект реалізовано. Звіт додається. | 51 400,00 | 51 335,05 | 64,95 | Проведено 4 заходи. Проект реалізовано. | 51 400,00 | 51 335,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Реєстр | Назва проекту, місце | Етап реалізації, заходи з виконання ( подані у 2016 році, реалізуються у 2018 році) | Обсяг фінансування, | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| з/п | номер | розташування | тисяч гривень | | |
|  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, гривень | |
|  |  |  | План | Фактично |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 427 | Будівництво урбан парку "Перша точка" (СТРІТЗОНА) ( в т.ч. проектні роботи) | Прийнято рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користуваннявільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту. Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення № 3539 від 19.10.2017 року. Укладено договір з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. | 427 939,00 | 0,00 | - | Згідно рішення Рівненської міської ради від 27.09.2018 №5031, перенесені коштористі призначення, у зв’язку з тим, що ще не виділені земельні ділянки і це не дасть можливості реалізувати дані проекти у 2018 році. |  |  |  |
| 2 | 434 | Будівництво урбан парку "Перша точка" (СТРІТБОЛЬНА ПЛОЩАДКА) ( в т.ч. проектні роботи) | 249 000,00 | 0,00 | - |  |  |  |
| 3 | 435 | Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут ( в т.ч. проектні роботи) | Виготовлено ПКД та проект здано на експертизу | 246 000,00 | 13 200,00 | 232 800,00 | Виготовлено ПКД | 246 000,00 | 13 200,00 |  |
| 4 | 445 | "Молодіжна міська рада" | Узгодження положення щодо проведення заходу | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління | | |  |  | С.А.Шевчук |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер | | |  |  | Л.А.Корячка |  |  |  |

**Управління культури і туризму**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | | | Виконані роботи станом на 01.10.2018р. | | | Отриманий результат |
| План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 82 | Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Оновимо бібліотеку - збережемо центр культури і просвіти" Внутрішній ремонт біліотеки | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та оплачено аванс 30% на проведення капітального ремонту | 224,000 | 72,281 | 151,719 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію | 12,758 | 12,758 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та оплачено аванс 30% на проведення капітального ремонту |
| Оплачено аванс 30% на проведення капітального ремонту | 59,523 | 59,523 |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **224,000** | **72,281** | **151,719** | **ВСЬОГО по проекту** | **72,281** | **72,281** |  |
| 2 | 70 | Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Створення цифрового дадтку, що дає можливість рівнянам самостійно макетувати електронні книги" | - | 82,000 | 0,000 | 82,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
|
|
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **82,000** | **0,000** | **82,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 3 | 19 | "Телевізійний молодіжний, дитячий проект «З ранку до ночі», з використанням цікавих фактів" | - | 118,500 | 0,000 | 118,500 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **118,500** | **0,000** | **118,500** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 4 | 23 | "Центр сенсорно-креативного розвитку дітей віком 3-6 років, зокрема дітей з малозабезпечених сімей" | Придбано меблі та фурнітуру для зберігання навчально-методичного матеріалу, іграшки, вішалки, електротовари,килими, кліматичний комплекс, жалюзі,прсувальну дошку-шафу, світильники. Вмонтовано натяжні стелі та вкладено ламінат | 248,760 | 159,447 | 89,313 | Придбано меблі та фурнітуру для зберігання навчально-методичного матеріалу, іграшки, вішалки, електротовари,килими, кліматичний комплекс, жалюзі,прасувальну дошку-шафу, світильники. Вмонтовано натяжні стелі та вкладено ламінат | 159,447 | 159,447 | Придбано меблі та фурнітуру для зберігання навчально-методичного матеріалу, іграшки, вішалки, електротовари,килими, кліматичний комплекс, жалюзі,прсувальну дошку-шафу, світильники. Вмонтовано натяжні стелі та вкладено ламінат |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **248,760** | **159,447** | **89,313** | **ВСЬОГО по проекту** | **159,447** | **159,447** |  |
| 5 | 57 | Об’єднаний фінал Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного» та «Перлина Рівного» | Оплачено за послуги ведучого, розробку програми заходів, артистів та мед.нагляду по ЦПД, виготовлено та змонтовано відеоролики, оплачено за послгуи звукооператора,організацію заходу, встановлення екрану, проведення майстер-класів, придбано друковану та сувенірну продукцію | 247,500 | 247,500 | 0,000 | Оплата праці по ЦПД (розробка програми заходів, оплата ведучого, артистів, мед.нагляду), в т.ч.нарахув.22% | 75,640 | 75,640 | Проведено Об’єднаний фінал Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного» та «Перлина Рівного» |
| Зйомка та монтаж відеороликів | 38,000 | 38,000 |
| Придбання друкованої продукції | 13,032 | 13,032 |
| Послуги звукооператора | 17,000 | 17,000 |
| Послуги організації заходу | 25,000 | 25,000 |
| Послуги зі встановлення екрану | 26,000 | 26,000 |
| Послуги проведення майстер-класів | 25,900 | 25,900 |
| Придбання сувенірів | 26,928 | 26,928 |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **247,500** | **247,500** | **0,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **247,500** | **247,500** |  |
| 6 | 21 | "Фестиваль Only rock 'n' roll" | Виготовлено рекламно-інформаційну друковану продукцію, розроблено логотип фестивалю, виготовлено промовідео, виготовлено радіоролики та їх трансляція в радіоефірах, оплачено за харчування, проживання та перевезення учасників фестивалю, послуги зі встановлення екрану, сценічної конструкції, послуги звукооператора | 250,000 | 247,600 | 2,400 | Придбання реклано-інформаційної друкованої продукції | 21,000 | 21,000 | Проведено "Фестиваль Only rock 'n' roll" |
| Розробка логотипу фестивалю | 5,000 | 5,000 |
| Виготовлення промовідео | 10,000 | 10,000 |
| Трансляція в радіоефірах | 70,000 | 70,000 |
| Послуги харчування учасників | 10,000 | 10,000 |
| Монтаж сценічної конструкції | 70,000 | 70,000 |
| Послуги зі встановлення екрану | 28,000 | 28,000 |
| Послуги звукооператора | 15,000 | 15,000 |
| Полсуги проживання учасників | 8,600 | 8,600 |
| Транспортні послуги | 10,000 | 10,000 |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **250,000** | **247,600** | **2,400** | **ВСЬОГО по проекту** | **247,600** | **247,600** |  |
| 7 | 63 | Рівненський міський телевізійний чемпіонат КРОК «Кубок Рівного з КВН» | Оплачено за послуги ведучого та організацію тренінгів по ЦПД, виготовлено та змонтовано аудіо- відеоролики, оплачено за послуги звукооператора, оренду звукового та світлового обладнання, придбано друковану продукцію, розроблено логотип та бренд-волл чемпіонату | 244,000 | 143,826 | 100,174 | Оплата праці по ЦПД (ведучого, режисера та організацію тренінгів ), в т.ч.нарахув.22% | 19,361 | 19,361 | Оплачено за послуги ведучого та організацію тренінгів по ЦПД, виготовлено та змонтовано аудіо- відеоролики, оплачено за послуги: трансляція роликів в радіо- та телеефірах; послуги звукооператора, оренду звукового та світлового обладнання, придбано друковану продукцію, , розроблено логотип та бренд-волл |
| Виготовлення, монтаж аудіо- та відеороликів, трансляція в радіо-та телеефірах, розробка логотипу та бренд-воллу | 35,500 | 35,500 |
| Послуги звукооператора, оренда звукового та світлового обладнання | 70,000 | 70,000 |
| Придбання друкованої продукції | 18,965 | 18,965 |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **244,000** | **143,826** | **100,174** | **ВСЬОГО по проекту** | **143,826** | **143,826** |  |
| 8 | 85 | "Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді)" | - | 1250,000 | 0,000 | 1250,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
|
|
|
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **1250,000** | **0,000** | **1250,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 9 | 73 | "Проведення Третього Всеукраїнського фестивалю-ярмарку "Бульба-фест" | Оплачено за вантажно-розвантажувальні роботи по ЦПД, оплачено за послуги виступу гурту "Без обмежень", за організацію та проведення фестивалю (проведення майстер-класів, організація "Дитячого містечка", показ кінофільму, пісочної анімації, фаєр-шоу, конкурсів та розваг), за художнє та дизайнер.оформлення сцени та території, проживання учасників, послуги радіореклами. Придбано сувенірну продукцію: дерев"яні сувеніри, дипломи з рамкою, футболки та текстильні сумки з логотипом. Виготовлено та придбано друковану продукцію для інформування про проведення фестивалю. | 350,00 | 342,912 | 7,088 | Оплата праці по ЦПД (вантажно-розвантажувальні роботи ), в т.ч.нарахув.22% | 5,000 | 5,000 | Проведено Третій Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест" |
| Послуги виступу гурту "Без обмежень" | 90,000 | 90,000 |
| Послуги з організації та забезпеч. проведення фестивалю | 120,000 | 120,000 |
| Послуги з художнього та дизайнер.оформлення сцени та території | 62,150 | 62,150 |
| Послуги проживання учасників | 2,912 | 2,912 |
| Послуги радіореклами | 10,000 | 10,000 |
| Придбання сувенірів дерев"яних | 8,000 | 8,000 |
| Придбання дипломів з рамкою | 6,000 | 6,000 |
| Придбання футболок з логотипом | 10,200 | 10,200 |
| Придбання текстильних сумок з логотипом | 15,500 | 15,500 |
| Придбання друкованої продукції | 13,150 | 13,150 |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **350,000** | **342,912** | **7,088** | **ВСЬОГО по проекту** | **342,912** | **342,912** |  |
| **РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ** | | | | **3014,760** | **1213,566** | **1801,194** |  | **1213,566** | **1213,566** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | | | Виконані роботи станом на 01.10.2018р. | | | Отриманий результат |
| План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 439 | "Від мамонтів до Рівного. Історичними стежками міста", м.Рівне | Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій | 91,073 | 21,000 | 70,073 | Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій | 21,000 | 21,000 | Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **91,073** | **21,000** | **70,073** | **ВСЬОГО по проекту** | **21,000** | **21,000** |  |
| 2 | 437 | Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) |  | 288,788 | 0,000 | 288,788 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **288,788** | **0,000** | **288,788** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 3 | 426 | Будівництво майданчика для проведення дозвілля мешканців міста в парку біля Рівненського міського Палацу дітей та молоді ( в т.ч. проектні роботи) |  | 600,496 | 0,000 | 600,496 | - | 0 | 0 | - |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **600,496** | **0,000** | **600,496** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| **РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ** | | | | **980,357** | **21,000** | **959,357** |  | **21,000** | **21,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління |  |  | Т.Максименко | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  | В.Гудима |  |  |  |  |  |

**Управління житлово-комунального господарства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пор. | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розта-шування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 405 | Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського | Виконано робіт (2017 рік) – 48 %  Виконано робіт (2018 рік) – 10 % | 204,5214 | 20,713 | 183,8074 | 2017 рік - демонтовано існуюче обладнання, сплановано грунт,  влаштована театральна сцена.  2018 рік - встановлено дерев’яні лавки, частково встановлено обладнання | 204,5214 | 20,713 | Проведено благоустрій території, влаштована сцена, встановлені лавки та частково дитяче обладнання |
| 2 | 430 | Дитячий майданчик  (р-н) гідропарку | Виконано робіт (2017 рік) – 21 %  Виконано робіт (2018 рік) – 79% | 163,9973 | 159,771 | 4,2263 | 2017 рік –  проведено благоустрій території,  2018 рік - влаштовано ігрове обладнання | 163,9973 | 159,771 | Проведено благоустрій території, влаштовано ігрове обладнання |
| 3 | 440 | Відновлення знищеного природного ландшафту та зелених насаджень на ділянці у парку на пагорбі Слави | Виконано робіт (2017 рік) – 0 %  Виконано робіт (2018 рік) – 0 % | 423,25 | 170,0 | 253,25 | 2017 рік – робити не виконувались.  2018 рік - розроблено проект, ведуться роботи | 423,250 | 0,0 | Ведуться земляні роботи по облаштуванню доріжки |
| 4 | 444 | «Облаштування тротуару в районікотеджногомістечка «Щасливе» (на ділянці від будинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)» | Виконано робіт (2017 рік) – 100 %  Виконано робіт (2018 рік) – оформляються документи для вводу в експлуатацію. | 26,2958 | 0,0 | 26,2958 | 2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ  2018 рік – оформляються документи для вводу в експлуатацію. | 26,2958 | 0,0 | 2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ  2018 рік – оформляються документи для вводу в експлуатацію. |
| 5 | 447 | «Капітальний ремонт підпірної стінки з влаштуванням місць відпочинку входу до парку Молоді з вул. Драгоманова» | Виконано робіт (2017 рік) – 33 %  Виконано робіт (2018 рік) – 30 % | 165,136 | 0,0 | 165,136 | 2017 рік -влаштовано вуличні меблі – 2 шт.  2018 рік - ведуться роботи по влаштуванню  вуличних меблів | 165,136 | 0,0 | 2017 рік -влаштовано вуличні меблі – 2 шт.  2018 рік - ведуться роботи по виготовленню металевих конструкцій вуличних меблів,влаштовано вуличні меблі – 1 шт. |
| 6 | 449 | Облаштування пониження тротуарів та встановлення тактильної плитки на пішохідних переходах | Виконано робіт (2017 рік) – 62 %  Виконано робіт (2018 рік) – розроблена проектна документація | 75,4 | 0,0 | 75,4 | 2017 рік - виконано пониження бордюр, облаштована тактильна плитка.  2018 рік-розроблена проектна документація,  укладається угода на БМР | 75,4 | 0,0 | 2017 рік - виконано пониження бордюр, облаштована тактильна плитка.  2018 рік-розроблена  проектна документація, укладається угода на БМР |
| 7 | 446 | Будівництво громадського простору на перехресті вул. Словацького та бульвару Незалежності в проекті «Сучасне місто» | Виконано робіт (2017 рік) – 0 %  Виконано робіт (2018 рік) – 0 %  Мешканці категорично проти виконання робіт. | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 2017 рік – робити не виконувались.  2018 рік – робити не виконувались. | 108,0 | 0,0 | Роботи не виконувались |
| 8 | 419 | Реконструкція парку на Ювілейному з облаштуванням сучасного спортивного майданчика, в т.ч проектні роботи | Виконано робіт (2017 рік) – 56 %  Виконано робіт (2018 рік) – 44 % | 105,106 | 102,984 | 2,122 | 2017- Влаштовано покриття з ФЕМ,  2018 - рік встановлено спортивне обладнання | 105,106 | 102,984 | 2017- Влаштовано покриття з ФЕМ,  2018 - рік встановлено спортивне обладнання. Роботи завершені |
| 9 |  | Проект «Розумна зупинка» | Виконано робіт (2017 рік) – 0 %  Виконано робіт (2018 рік) – 0 % | 958,0 | 0,0 | 958,0 | 2017 рік – робити не виконувались.  2018 рік – робити не виконувались. | 958,0 | 0,0 | Робити не виконувались |
| 10 | 71 | Встановлення дитячого майданчика в мікрорайоні «Боярка» | Дитяче обладнання встановлено | 280,0 | 10,0 | 270,0 | Розроблена проектно-кошторисну документація, роботи виконані | 280,0 | 10,0  (готуються акти прийняття робіт БМР) | Влаштовано дитячий майданчик |
| 11 | 76 | Золотіївський трикутник | Розробляється проектно-кошторисна документація | 150,0 | 0,0 | 150,0 | Розробляється проектно-кошторисна документація | 150,0 | 0,0 | Розробляється проектно-кошторисна документація |
| 12 | 81 | Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького | Розроблена проектно-кошторисна документація | 245,550 | 0,0 | 245,550 | Розроблена проектно-кошторисна документація, укладається угода на БМР | 245,550 | 0,0 | Розроблена проектно-кошторисна документація, укладається угода на БМР |
| 13 | 25 | Стерилізація безпритульних котів та кішок | Укладено угоду на стерилізацію, простерилізовано  - 121 шт. | 99,0 | 0,0 | 99,0 | Укладено угоду на стерилізацію, простерилізовано  - 121 шт. | 99,0 | 0,0 | Укладено угоду на стерилізацію, простерилізовано  - 121 шт. |
|  |  | **Всього** |  | **3004,1901** | **463,468** | **2540,7221** |  |  |  |  |

Вик. Р. Котеленець 633 613